[붙임1] 연구 제안 요청서

연구 제안 요청서

| 연구과제명 | 티앤씨재단 공감 교육 과정 연구·개발 |
| --- | --- |
| 1. 연구 목적 | 가. 티앤씨재단 공감교육과정 분석을 통해 현행의 교육과정을 점검하고, 사회적 수요와 시류를 반영한 개정 교육과정으로 발전시키고자함 나. 교육과정과 세부 프로그램의 교육 매뉴얼 개발을 통해 재단 고유의 공감교육의 표준화, 대외 확산에 활용하고자 함 |
| 2. 연구 내용 | 가. 국내·외 주요 공감 교육 동향 연구 및 분석 - 수요와 시의성 반영, 다양한 교육 방법 설계를 위한 유사 교육 동향 및 사례 수집 분석 나. 티앤씨재단 공감 교육 과정 및 프로그램 분석 - 상기 동향 연구와 티앤씨재단 공감교육 과정 개발 연구보고서(티앤씨재단, 2021) 등을 참고하여, 현행 티앤씨재단의 공감교육과정을 분석하고 개정 방향성과 근거를 제시 다. 개정 티앤씨재단 공감교육 과정 방안 연구 - 티앤씨의 여섯가지 공감인재상과 ‘인지적, 정서적 실천적 공감’을 고려하여 단계별 교육목표 및 교육내용 체계화 - 프로그램 실시의 효과성 검증을 위한 평가 방법 제시 라. 개정 공감교육 세부 프로그램 및 교수 가이드라인 개발 - 교육 대상: 티앤씨재단의 장학생(후기 청소년 17세~24세) - 교육 프로그램 운영을 위한 교육 매뉴얼, 표준 강의안 포함 |
| 3. 연구 산출물 | 가. 티앤씨재단 공감교육과정 분석 및 개선안 연구 보고서 나. 개정 공감 교육 프로그램 매뉴얼, 표준 강의안 |
| 4. 보고 사항 | 가. 월간 보고: 월 1회 연구 추진 사항을 담당자에게 대면 보고 나. 중간 보고: 연구 진행사항 검토를 위한 중간 보고 회의 개최 다. 결과 보고: 연구 수행결과를 평가하고, 활용방안을 논의하는 보고회 개최 |
| 5. 연구 용역비 | 연구 착수 후 7개월/ 9,000만원 내외 |
| 6. 티앤씨재단 공감교육 참고자료 | 티앤씨재단 공감교육 과정 개발 연구 보고서I, 티앤씨재단 공감교육 과정 개발 연구 보고서II<사회혁신 프로젝트> [참고자료 바로가기] |
| - 상기 연구과제를 기본으로 작성하되, 과제와 관련된 새로운 아이디어나 필요한 후속 연구도 제안 할 수 있음 - 우수 아이디어는 타당성 검토를 거쳐, 별도 예산을 지원하여 별도의 연구과제로 발전시킬 수 있음 [붙임 2. 연구계획서]의 마지막 목차로 ‘기타 제안 사항’ 추가하여 작성함. |  |

⬛ 확인 사항

1. 제출된 신청서 및 관련 서류는 반환하지 않음

2. 제출된 연구계획서 심사 및 평가 결과에 따라 연구팀을 선정하지 않을 수 있고, 재공모를 진행할 수 있음

2. 최종 연구 수행에 따른 산출물의 소유권 저작권, 보고서 판권 등 유/무형의 모든 기타 제반 권리는 티앤씨재단에 있음

3. 수행의 결과물 일체에 대해서는 재단의 사전 승인 없이 언론 공개 등 대외 발표를 금지함

4. 본 과업 수행에 요구되는 제3자의 권리(저작권, 특허권 등)을 활용함에 있어 수행기관은 사용에 대한 비용부담 등 이체를 책임지며, 계약기관 경과 후 발생한 저작권 등의 문제에 대해서도 수행기관이 법적 책임을 부담함

5. 구체적인 조건 및 연구수행방식은 최종 수행 연구 기관 선정 이후 계약 체결시 협의를 통해 정함

⬛ 보안 사항

1. 본 연구 수행을 위하여 연구자가 취득한 서류와 자료 등은 연구에 관련되지 않은 목적으로 사용이 불가하며, 연구자는 수집된 모든 자료에 대해 보안 관리를 하여야함

2. 연구자는 재단으로부터 제공받은 관련 서류를 제3자에게 제공할 수 없으며, 재단 승인 없이 외부 유출 또는 누설할 경우 이에 따른 모든 법률적 책임을 짐

3. 참여인력 변경 시 연구 내용의 유출 방지를 위한 선량한 주의 의무와 조치를 취하여야 함